公共管理学院2015年“SRT计划”项目申报工作方案

根据《关于组织申报2015年贵州大学“SRT计划”项目的通知》（校教发【2015】75号）要求，为使公共管理学院申报立项工作顺利开展，特制订如下工作方案：

一、组织保障

为保证申报立项工作有效开展，成立公共管理学院 “SRT计划”项目工作小组：

组长：黄其松

副组长:许鹿

成员：陆卫群 杨柳 冯媛媛 高圆圆 彭卫战 汪涛 文家凤

二、工作职责

（一）宣传动员

工作小组负责将贵州大学“SRT计划”项目通知宣达到学生，广泛动员学生积极参与。

（二）解惑答疑

工作小组负责解答“SRT计划”项目申报的相关政策和条件，为有志参加项目申报的学生做好咨询服务。

（三）申报组织

1、工作小组负责将学院指导教师的研究特长和方向告知学生。

2、工作小组负责组织专家对学院学生申报的项目进行指导和初评。

（四）资格审核

工作小组将按照“SRT计划”项目申报要求审核申报人条件。

三、工作流程

宣传动员——申报培训——申报初审——材料报送

- 时间安排

2015年11月23日13：00召开13、14级班委会议宣传动员大会，2015年11月25日13：00进行申报培训，由段忠贤老师讲《怎样申报科研项目》，地点：学院会议室710室；

2015年11月30日申报初审；

2015年11月31日材料报送。

公共管理学院

2015年11月23日